## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016 M. ATASKAITA (INFORMACIJA APIE RASEINIŲ MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS VEIKSMŲ VYKDYMO EIGĄ)
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Netaikoma
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Netaikoma
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.Tikslas | 1. Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą | 2015 m. 2023 m. | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis Užimtųjų gyventojų Kauno regione dalis (be Kauno miesto savivaldybės) proc., 2023 m. | 74 proc. (2023 m.) 70,5 (2016 m.) | 0 proc. | Programa patvirtinta tik 2015-09-09
Uždavinys | 1.1. Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus | 2014 m. 2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto), tūkst. Eur., 2023 m. | 1,42 tūkst. Eur (2023 m.) 1,36 (2016 m.) | 0 proc.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | 701882,03 m2 (2023 m.), 2796,06 m2 (2016 m.) | 4099,44 m2 | Veiksmo: 1.1.30v Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas, pasiekti rodikliai
[6 empty] | Produkto rodiklis 2 pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse | 4581,33 m2 (2023 m.), 229,33 m2 (2016 m.) | 265 m2 | Veiksmo: 1.1.30v Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas, pasiekti rodikliai
Veiksmas | 1.1.10v Veiksmas: Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams | 2016 m.-2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2017 m., pabaiga numatoma 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-01-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 168000 | 3025 | X | X |  | 2016 m. parengtas Investicinis projektas (3025 Eur). Investicinio projekto parengimo išlaidas planuojama finansuotis ES ir LRVB lėšomis.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 645000 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 205133.39 | 0
Veiksmas | 1.1.28v Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas | 2015 m.- 2016 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Projektas įgyvendintas. Statybos darbų užbaigimo aktas 2016 m. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m2, pastato bendrasis plotas 265 m2
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 594798 | 594797.69 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 399635 | 399634.8
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | - | -
Veiksmas | 1.1.29v Raseinių miesto daugiabučių namų kompleksinis tvarkymas | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2015 m., pabaiga 2017 m. Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-02-28.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 48821 | 107169.52 | X | X |  | 2015 m. parengtas Investicinis projektas (2 057 Eur). 2015 m. parengtas V. Kudirkos g. 9 ir V. Kudirkos g. 11 kiemų kompleksinio sutvarkymo supaprastintas projektas (4961 Eur) ir 2016 m. atlikti rangos darbai (85631,52 Eur). 2016 m. parengti kitų kiemų supaprastinti projektai 5 vnt. (14520 Eur). Šias išlaidas planuojame finansuotis ES ir LRVB lėšomis.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 48820 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 553295 | 0
Veiksmas | 1.1.30v Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiąjai institucijai.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 43443 | 37996.59 | X | X |  | 2015 m. parengtas Investicinis projektas ( 2057 Eur). 2016 m. parengtas techninis projektas (35092,59 Eur), atlikta ekspertizė (847 Eur). Šias išlaidas planuojame finansuotis ES ir LRVB lėšomis.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 43443 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 492354 | 0
Veiksmas | 1.1.31v Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2016 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška įgyvendinančiąjai institucijai.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 195015 | 42479.53 | X | X |  | 2015 m. parengtas Investicinis projektas (2 299 Eur). 2016 m. parengti techniniai projektai: Nepriklausomybės gynėjų aikštės, Raseinių autobusų stoties prieigų ir Prabaudos parko dalies (38 850,74 Eur). Taip pat buvo atliktos parengtų techninių projektų ekspertizės (1 329,79 Eur). 2015 m. ir 2016 m. patirtų išlaidų neplanuojame finansuotis ES ir LRVB lėšomis.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 195014 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 2331441 | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 2210163 | 0
Veiksmas | 1.1.32v Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) | 2017 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-09-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 108608 | 5479 | X | X |  | 2015 m. parengtas Investicinis projektas su projektiniais pasiūlymais (5 479 Eur). Šių išlaidų neplanuojame finansuotis ES ir LRVB lėšomis.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 108607 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 1230885 | 0
Uždavinys | 1.2. Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai | 2014 m.-2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus 2023 m. | 80 proc. (2023 m.) 0 proc. (2016 m.) | 0 proc. | Veiksmų pagal šį uždavinį įgyvendinimo pradžia numatyta vėlesnė nei šios ataskaitos data.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 17,437km (2023 m.) 0 km (2016 m.) | 0 km | Veiksmų pagal šį uždavinį įgyvendinimo pradžia numatyta vėlesnė nei šios ataskaitos data.
[6 empty] | Produkto rodiklis 2 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 6,92 km (2023 m.) 0 km (2016 m.) | 0 km | Veiksmų pagal šį uždavinį įgyvendinimo pradžia numatyta vėlesnė nei šios ataskaitos data.
Veiksmas | 1.2.16v Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas | 2017 m. – 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-07-31.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 40924 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 231898 | 0
Veiksmas | 1.2.27v Raseinių miesto Aguonų gatvės rekonstravimas | 2018 m.- 2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2018-07-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 21070 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 119396 | 0
Veiksmas | 1.2.18v Raseinių miesto Žemaičių gatvės rekonstravimas | 2018 m.- 2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas, projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-06-29.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 21070 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 119396 | 0
Veiksmas | 1.2.19v Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimas | 2017 m.-2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2017-06-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 41698 |  | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 236288 | 0
Veiksmas | 1.2.20v Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse | 2019 m.-2020 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2019 m., pabaiga 2020 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2018-12-31.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 33641 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 190630 | 0
Veiksmas | 1.2.21v Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas | 2018 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2018-02-28.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 31093 | 0 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 176192 | 0
Veiksmas | 1.2.22v Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas | 2018 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas neįtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2018-03-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 80453 | 3025 |  |  |  | 2016 m. parengtas investicinis projektas (3 025 Eur). Šių išlaidų neplanuojame finansuotis ES ir LRVB lėšomis. Projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2018 m.
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 455897 | 0
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1428634 | 793972.33 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 1040884 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 2731076 | 399634.8
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 6221527.39 | 0
III SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKEITIMO
Pasiūlymai:
1. Vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-516 priemonės "Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" projektų finansavimo sąlygo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3-265(1.5E) 2.15 punktu, siūloma pakeisti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709, 1. Tikslo: padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą, 1.2. Uždavinio: gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai, rodiklį iš "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km" į "Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis". Pagal dabar esantį rodiklio "Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) tarsų ilgį ,km" kodas 1.2-P-4 siekiamas reikšmes, matyti, kad Raseinių miesto 1.2.20v Veiksmas: pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse" siekiama reikšmė (2,87 km) yra įtrauktas prie šio rodiklio, todėl šis rodiklis keistinas įtraukiant žodį dviračių pagal FSA 2.15 punktą į "Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis".