## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 5 priedas
KAUNO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2018 M. ATASKAITA (INFORMACIJA APIE RASEINIŲ MIESTO TIKSLINĖS TERITORIJOS VEIKSMŲ VYKDYMO EIGĄ)
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI
1. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Netaikoma
2. Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Netaikoma
*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksnių (apimtis iki 2 psl.).
II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
| Pavadinimas | Įvykdymo terminas (pradžia ir pabaiga) (metai) | Faktinio įvykdymo data (metai) | Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis, metai | Siektina reikšmė | Pasiekta reikšmė | Komentarai ir paaiškinimai informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, siektinų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
1.Tikslas | 1. Padidinti gyventojų verslumą ir užimtumą, kuriant ir išlaikant darbo vietas, didinant verslo įvairovę ir darbo vietų pasiekiamumą | 2015 m. 2023 m. | Jeigu baigti įgyvendinti visi tikslo uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data | X | X | Efekto rodiklis Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų Kauno regione dalis (be Kauno miesto savivaldybės) proc., 2023 m. | 74 proc. (2023 m.)
Uždavinys | 1.1. Uždavinys: Pritraukti investicijas, pertvarkant pagrindines miestų viešąsias erdves ir aktyvinant miestų traukos centrus | 2014 m. 2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1 Materialinės investicijos 1 gyventojui Kauno regione (be Kauno miesto), tūkst. Eur., 2023 m. | 1,42 tūkst. Eur (2023 m.)
[6 empty] | Produkto rodiklis 1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | 702798,03 m2 (2023 m.) | 20993,44 m2 | Veiksmo: Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas, pasiekti rodikliai 4099,44 m2. Veiksmo Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) sutvarkytas Prabaudos parko dalis ir pasiekta 12234 m2, rekonstruota Nepriklausomybės aikštė ir pasiekta 4660 m2.
[6 empty] | Produkto rodiklis 2 pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse | 3581,33m2 (2023 m.) | 265 m2 | Veiksmo: Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas, pasiekti rodikliai 265 m2
[6 empty] | Produkto rodiklis 1 Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 6 (2023 m.)
Veiksmas | 1.1.9v Veiksmas: Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams | 2016 m.-2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga numatoma 2018 m. 2016 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017-08-24 pasirašyta rangos darbų sutartis. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-05-18. Įsigytos kėdės žiūrovams, koncertinės multimedijos įranga, koncertinė apšvietimo ir apšvietimo pakėlimo įranga, atliktas scenos dekoracijų keltuvų remontas, pradėtos koncertinė garso įrangos sutarties pasirašymo procedūros. Atliekami salės atnaujinimo bendrastatybiniai darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2019-03-30
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 168000 | 45850.79 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 645000 | 542869.7
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 205133.39 | 33181.51
Veiksmas | 1.1.24v Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas | 2015 m.- 2016 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: sutvarkyto sklypo plotas 4099,44 m2, pastato bendrasis plotas 265 m2
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 594798 | 594797.69 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 399635 | 399634.8
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | - | -
Veiksmas | 1.1.25v Raseinių miesto daugiabučių namų kompleksinis tvarkymas | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovės 10254,94 m2
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 48821 | 71796.47 | X | X |  | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas, iš viso 219045,58 Eur
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 48820 | 64992.27
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 553295 | 552434.23
Veiksmas | 1.1.26v Raseinių miesto V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmas įgyvendintas. Įgyvendinimo rodikliai pasiekti: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 58078,93 m2
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 43443 | 85676.26 | X | X |  | Savivaldybės prisidėjimas prie projekto, įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas, iš viso 230283,95 Eur
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 43443 | 51202.19
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 492354 | 482149.94
Veiksmas | 1.1.27v Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) | 2016 m.- 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2016 m., pabaiga 2019 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2017-04-11. Sutvarkyta planuota Prabaudos parko dalis. Pasiektas įgyvendinimo rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 12234 m2 Sutvarkyta Nepriklausomybės aikštė. Pasiektas įgyvendinimo rodiklis Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse 4660 m2. Pradėti Vilniaus g. rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2019-11-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 419059 | 169898.92 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 259002 | 46663.47
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 2331441 | 0
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 2210163 | 396639.53
Veiksmas | 1.1.28v Raseinių miesto prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) | 2017 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2015 m. parengtas Investicinis projektas su projektiniais pasiūlymais. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą 2017 m. parengti viešosios erdvės ir prekyvietės atnaujinimo techniniai projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai. Paraiška pateikta 2018-01-25. Finansavimo administravimo sutartis pasirašyta 2018-04-24. 2018 m. pradėti viešosios erdvės sutvarkymo darbai. 2019 -01-17 pasirašyta prekyvietės atnaujinimo darbų sutartis. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2020-04-30.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 108608 | 56028.52 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 108607 | 5352.74
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 1230885 | 60664.37
Uždavinys | 1.2. Uždavinys: Gerinti darbo jėgos judėjimo galimybes, nedidinant neigiamo poveikio aplinkai | 2014 m.-2023 m. | Jeigu baigtos įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data |  |  | Rezultato rodiklis 1 Gyventojų, kuriems pagerėjo susisiekimo sąlygos, dalis nuo tikslinių teritorijų bendro gyventojų skaičiaus 2023 m. | 80 proc. (2023 m.) 0 proc. (2016 m.) | 0 proc. | Veiksmų pagal šį uždavinį įgyvendinimo pradžia numatyta vėlesnė nei šios ataskaitos data.
[6 empty] | Produkto rodiklis 1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 20,122 km (2023 m.) | 2,365 km | Įgyventinti veiksmai: Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019 m.) (rodiklis: kelio ilgis 0,606 km); Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2018 m.)(rodiklis: kelio ilgis 0,404 km); Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2018 m.) (rodiklis kelio ilgis 0,196 km); Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019 m.) (rodiklis kelio ilgis 1,159 km)
[6 empty] | Produkto rodiklis 2 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“ | 6 (2023 m.) | 18 | Įgyventinti veiksmai: Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019 m.) (rodilklis: ESP-4); Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2018 m.) (rodiklis ESP-7); Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2018 m.) (rodiklis: ESP-3); Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas (statybos darbų užbaigimo aktas 2019 m.) (rodiklis ESP-4)
[6 empty] | Produkto rodiklis 2 Įrengtų naujų pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 6,92 km (2023 m.) 0 km (2016 m.) | 0 km | Veiksmų pagal šį uždavinį įgyvendinimo pradžia numatyta vėlesnė nei šios ataskaitos data.
Veiksmas | 1.2.14v Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas | 2017 m. – 2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas, įvykdyti viešieji pirkimai. Pateikta paraiška 2018-01-23. Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2018-04-26. Projektas baigtas įgyvendinti 2018 m. Statybos darbų užbaigimo aktas 2019 m. Rekonstruoto kelio ilgis 0,606 km, įdiegtos eismo saugumo priemonės 4 vnt.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 38829.61 | 38009.87 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 0 | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 220034.45 | 140218
Veiksmas | 1.2.15v Raseinių miesto Aguonų gatvės rekonstravimas | 2018 m.- 2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas.Įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai. Paraiška pateikta 2018-07-30, patikslinta 2018-10-10. Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2018-11-07.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 21070 | 6203.67 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 119396 | 0
Veiksmas | 1.2.16v Raseinių miesto Žemaičių gatvės rekonstravimas | 2018 m.- 2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai. Paraiška pateikta 2018-10-09. Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2019-01-10.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 48060 | 6670.73 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 272335 | 0
Veiksmas | 1.2.17v Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimas | 2017 m.-2018 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2017 m., pabaiga 2018 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Pateikta paraiška 2017-10-06. 2017 m. parengtas techninis projektas. 2017-12-20 pasirašyta finansavimo administravimo sutartis. Projektas baigtas įgyvendinti. Rekonstruoto kelio ilgis 0,404 km, įdiegtos eismo saugumo priemonės 7 vnt.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 39239.37 | 86665.14 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 222356.39 | 204124.3
Veiksmas | 1.2.18v Pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Raseinių miesto Žvyryno g., Stonų g., Žibuoklių g., Vaižganto g. ir Maironio g. dalyse | 2019 m.-2020 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2019 m., pabaiga 2020 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. Paraiškos pateikimo terminas įgyvendinančiąjai institucijai 2019-03-29.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 31629 | 14801 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 179228 | 0
Veiksmas | 1.2.19v Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas | 2018 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai. Paraiška pateikta 2018-06-19. Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2018-10-17. Projektas baigtas įgyvendinti. rekonstruoto kelio ilgis 0,196 km, įdiegtos eismo saugumo priemonės 3 vnt.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 15261 | 20427.3 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 86473 | 78821.06
Veiksmas | 1.2.20v Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas | 2018 m.-2019 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) įgyvendinta | X | X | X | X |  | Veiksmo įgyvendinimo pradžia 2018 m., pabaiga 2019 m. 2016 m. parengtas investicinis projektas. 2016 m. pateiktas projektinis pasiūlymas. Projektas įtrauktas į Kauno regiono projektų sąrašą. 2017 m. parengtas techninis projektas. Įvykdyti viešieji pirkimai. Paraiška pateikta 2018-06-29. Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis 2018-10-03. Projektas baigas įgyvendinti 2018 m., statybos darbų užbaigimo aktas bus 2019 m. Rekonstruoto kelio ilgis 1,159 km, įdiegtos eismo saugumo priemonės 4 vnt.
|  | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 46395 | 59555.06
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | - | -
|  |  | Kitos viešosios lėšos | - | -
|  |  | Privačios lėšos | - | -
|  |  | ES lėšos | 262905 | 247736.85
Veiksmas | 1.2.24v Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas II etapas | 2019 m.-2020 m. | Pabaigos požymis (faktas, liudijantis kad veiksmas įgyvendintas) neįgyvendinta | X | X | X | X |  | Paraiškos pateikimo terminas numatytas 2019-06-28.
|  |  | Savivaldybės biudžeto lėšos | 27453.02 | 0
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos |  | 0
|  |  | Kitos viešosios lėšos |  | 0
|  |  | Privačios lėšos |  | 0
|  |  | ES lėšos | 155567.16 | 0
| Iš viso programos veiksmų planui: | Planuotas ir panaudo-tas finansavimas pagal šaltinius | Savivaldybės biudžeto lėšos | 1623212.98 | 1256381.42 | X | X
|  |  | Valstybės biudžeto lėšos | 1104872 | 711080.37
|  |  | Kitos viešosios lėšos | 2731076 | 399634.8
|  |  | Privačios lėšos | 0 | 0
|  |  | ES lėšos | 6054558.23 | 2195969.79
III SKYRIUS PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PAKEITIMO

## 905 rodikliai
| Produkto rodiklis 1 Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse m2 | Produkto rodiklis 2 pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse
Raseinių miesto autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) Vilniaus g. 87, Raseiniai, statyba ir modernizavimas | 4099.44 | 265
Raseinių miesto centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves) | 16894
Prabauda | 12234
Nepriklausomybės aišktė | 4660
Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse kv. m
Iš VISO | 20993.44

## kelių rodikliai
| Produkto rodiklis 1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | Produkto rodiklis 1 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km
Raseinių miesto Partizanų gatvės rekonstravimas | 0.606 | 4
Raseinių miesto V. Kudirkos gatvės rekonstravimas | 0.404 | 7
Raseinių miesto Turgaus g. rekonstravimas | 0.196 | 3
Raseinių miesto Algirdo g. rekonstravimas | 1.159 | 4
IŠ VISO | 2.365 | 18