## Veiksmu sarasas
PLANUOJAMŲ 2024–2029 M. KAUNO REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas
Didinti regiono turistinį patrauklumą ir neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę bei skatinti ligų prevenciją
1.1. Strategijos uždavinys
Išnaudoti turimus turizmo išteklius
1.1.1. | Jungtinės veiklos sutarties dėl dalies turizmo informacijos centro funkcijų kartu vykdymo Birštono, Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Raseinių r. ir Prienų r. savivaldybėse pasirašymas | Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurią Kauno r. ir Raseinių r. savivaldybės vykdys dalies turizmo informacijos paslaugų teikimo koordinavimo funkciją ir bendradarbiaudamos su kitomis funkcinės zonos savivaldybėmis (Birštono, Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Prienų r.) ir Kauno miesto savivaldybe užtikrins dalį turizmo informacijos centro funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje ir susijusių su bendro Kauno regiono turizmo maršruto vystymu, žinomumo ir patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimu, atvykstamojo ir vietinio turizmo funkcinės zonos teritorijoje skatinimu bei efektyvios informacijos sklaidos užtikrinimu, įgyvendinimą, pasirašymas. | NI | Birštono, Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Raseinių r. ir Prienų r. savivaldybės | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudaryta jungtinės veiklos sutartis (skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (skaičius) | 0 | 1
1.1.2. | Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas bei Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra | Turizmo informacijos centro padalinio įrengimas Muziejaus g. 1, Zapyškio mstl.: lengvų konstrukcijų stiklinio statinio su informacijos apie Kauno regiono turizmo maršrutą teikimo patalpa ir higienos patalpomis lankytojams įrengimas. | I | Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – Kauno RSA); partneriai: Birštono savivaldybės administracija (toliau – Birštono SA); Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Jonavos RSA); Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Kaišiadorių RSA); Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – Kėdainių RSA); Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Prienų RSA); Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Raseinių RSA) | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 629411.77 | 535000 | 0 | 94411.77 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Informacinių priemonių, skatinsiančių keliauti Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno r., Kėdainių r., Prienų r. ir Raseinių r. savivaldybėse, parengimas ir sklaida. | [8 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 50000
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kvadratiniai metrai) | 0 | 86.57
1.1.3. | Birštono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui | Nemuno upės Birštone pritaikymas vandens turizmui ir lankymui įrengiant įlaidą (slipą) (Pušyno g. 6 / Karalienės Barboros al. 8, Birštonas) ir privažiavimo kelią iki įlaidos vietos nuo Žvėrinčiaus gatvės. | I | Birštono SA | 2025 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 2705882.36 | 2300000 | 0 | 405882.36 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 50100
|  | Škėvonių geomorfologinio draustinio pritaikymas lankymui Birštone įrengiant parkavimo aikštelę (Liepų al., Birštonas) prie Birštono apžvalgos bokšto, pritaikytą ir turistiniams autobusams, bei privažiavimo kelią iki parkavimo aikštelės. Apšvietimo take nuo parkavimo aikštelės iki bokšto įrengimas. Vaizdo stebėjimo bei apžvalginės kamerų įrengimas apžvalgos bokšte. Apžvalginės kameros vaizdas transliuojamas realiu režimu į pasirinktą tinklapį, taip sudarant galimybę žmonėms su judėjimo negalia susipažinti su gamtiniu objektu - Škėvonių geomorfologiniu draustiniu. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Istorinio Vytauto parko (kultūros paveldo objekto) Birštone (B. Sruogos g.) pritaikymas lankymui: istorinių alėjų įrengimas pagal universalaus dizaino principus, alėjų apšvietimo, informacinės infrastruktūros, parke esančio istorinio mineralinio vandens šaltinio pritaikymas lankymui bei naudojimui, parko mažosios architektūros elementų įrengimas. Didžioji Vytauto parko takų tinklo dalis veda į kitą lankytiną kultūros paveldo objektą Birštono piliakalnį, vadinamą Vytauto kalnu. | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 5.01
1.1.4. | Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Jonavos rajono savivaldybėje | Neries upės Jonavos mieste pritaikymas vandens turizmui ir lankymui: - privažiuojamos sezoninės surenkamos pontoninės (plūduriuojančios) prieplaukos Neries pakrantėje Panerių gatvėje, valčių nuleidimo vietos, prieplauką su krantu jungiančio liepto ir privažiavimo kelio (Panerių g.) įrengimas; - pėsčiųjų tako nuo Panerių gatvės iki prieplaukos įrengimas; - mažosios infrastruktūros ir apšvietimo prieplaukoje įrengimas. | I | Jonavos RSA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 5500000 | 4675000 | 0 | 825000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 150000
|  | Joninių tvenkinio Jonavos mieste pritaikymas lankymui: - atskirų zonų su skirtingomis funkcijomis, skirtų turistams, įrengimas; - pėsčiųjų takų, jungiančių funkcines zonas bei užtikrinančių patekimą prie Joninių tvenkinio visiems, įrengimas; - pėsčiųjų takų su poilsio / apžvalgos aikštelėmis, laiptelių link vandens, pontoninio tiltelio ant vandens bei mažosios architektūros elementų įrengimas. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Jonavos kultūros centro (Žeimių g. 15, Jonava) pritaikymas lankymui, sutvarkant prieigas prie pastato ir pritaikant asmenims su negalia, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę. | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 15
|  | Skarulių Šv. Onos bažnyčios (kultūros paveldo objektas) (Skarulių g. 53, Jonava) pritaikymas lankymui, sutvarkant Pramonės gatvės atkarpą nuo Taurostos gatvės iki bažnyčios, įrengiant dviračių - pėsčiųjų takus palei Pramonės gatvės atkarpą bei įrengiant žmonėms su negalia pritaikytą automobilių stovėjimo aikštelę prie bažnyčios. | [8 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.5
|  | Laukagalių piliakalnio (kultūros paveldo objektas), Laukagalių k., Šilų sen., vad. Milžinų kalnu, pritaikymas lankymui: dviračių tako atkarpos ir dviratininkų poilsio aikštelės įrengimas tarp Laukagalių g. 4 ir Laukagalių g. 5, Jonavoje. Atkarpa įsijungtų į esamą dviračių trasą, esančią Laukagalių gatvėje, Jonavoje. | [8 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 26982
Lokėnėlių (Lokėnėlių k., Šilų sen.) ir Gudžionių (Gudžionų k., Šilų sen.) piliakalnių (kultūros paveldo objektai) pritaikymas lankymui: dviračių tako atkarpos nuo Laukagalių g. 7, Jonavoje iki Lokėnėlių ir Gudžionių piliakalnių, dviratininkų tilto per Lokės upelį ir dviejų poilsio aikštelių su apšvietimu, mažosios architektūros elementais bei stacionarių geriamo vandens kolonėlių įrengimas.
Joninių slėnio Jonavoje pritaikymas lankymui: - įrengiant dviračių ir pėsčiųjų taką (Šviesos taką); - rekonstruojant pėsčiųjų taką; - įrengiant dvi daugiafunkcines aikšteles: viena aikštelė bus įrengta Sodų gatvės gale, prie žemės sklypo, adresu Sodų g. 85, antra aikštelė (ažūrinių trinkelių danga) bus įrengta prie dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako). Centrinėje aikštelės dalyje numatoma salelė, apželdinta medžiais. Aplink aikštelę bus įrengti šaligatviai, kurie sujungs Sodų g. šaligatvį su esamais pėsčiųjų ir dviračių takais.
Taurostos parko Jonavos mieste (teritorija tarp Taurostos gatvės ir Neries upės) pritaikymas lankymui, įrengiant: - privažiavimo kelią nuo magistralinio kelio A6 Kaunas – Zarasai – Daugpilis, sutampančio Jonavos mieste su Taurostos gatve, iki palei Nerį vedančio pėsčiųjų - dviračių tako su automobilių stovėjimo aikštele; - pėsčiųjų taką su tilteliu aplink Kunigiškių tvenkinį; - pėsčiųjų - dviračių taką nuo palei Nerį vedančio pėsčiųjų - dviračių tako iki pėsčiųjų tako aplink Kunigiškių tvenkinį.
1.1.5. | Kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui Kaišiadorių rajono savivaldybėje | Žiežmarių sinagogos (kultūros paveldo objektas), esančios Vilniaus g. 6 Žiežmariuose, pritaikymas lankymui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią. | I | Kaišiadorių RSA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 400000 | 340000 | 0 | 60000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 400
|  | Maisiejūnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas), esančio Maisiejūnų k., Kruonio sen., pritaikymas lankymui: laiptų į piliakalnį sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės prie piliakalnio įrengimas, pavėsinės su suoliukais įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.04
1.1.6. | Lietuvos etnografijos muziejaus pritaikymas lankymui | Lietuvos etnografijos muziejaus pritaikymas lankymui, įrengiant dviračių taką prie Lekavičiaus g. Rumšiškėse. | I | Kaišiadorių RSA, partneris: AB "Via Lietuva" | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 480000 | 408000 | 0 | 72000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 34000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 3.4
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 1.5
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 1000
1.1.7. | Girelės miško pritaikymas lankymui | Girelės miško Kaišiadorių mieste pritaikymas lankymui, įrengiant ir / ar modernizuojant pažintinius takus, mažosios architektūros elementus, informacinę infrastruktūrą, pontoninius tiltelius, pažintines „stoteles“ ir kt. lankymui ir pažinimui reikalingą infrastruktūrą. | I | Kaišiadorių RSA, partneris: VĮ Valstybinių miškų urėdija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 300000 | 255000 | 0 | 45000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 1600
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.16
1.1.8. | Nemuno upės ties Zapyškiu Kauno r. sav. pritaikymas vandens turizmui | Nemuno upės ties Zapyškiu Kauno r. sav. pritaikymas vandens turizmui: - stacionarios prieplaukos Muziejaus gatvėje priešais Senąją Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią įrengimas; - pėsčiųjų takų (nuo esamo dviračių tako priešais bažnyčią iki prieplaukos ir nuo Muziejaus gatvės pabaigos iki prieplaukos), mažosios architektūros elementų ir apšvietimo įrengimas; - visos prieplaukos infrastruktūros pritaikymas neįgaliesiems. | I | Kauno RSA | 2025 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 3817647.08 | 3245000.01 | 0 | 572647.07 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 14338
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.43
1.1.9. | Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Kėdainių rajono savivaldybėje | Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčios komplekso (kultūros paveldo objektas) (Vokiečių g. 7, Kėdainiai) pritaikymas lankymui, įrengiant geriamojo vandens kolonėlę ir šalto rūko generatorių Ramybės skvere. | I | Kėdainių RSA | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 1176470.589 | 1000000 | 0 | 176470.589 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 3000
|  | Sinagogų (kultūros paveldo objektai) (Paeismilgio g. 12A ir 12B, Kėdainiai) pritaikymas lankymui, įrengiant geriamojo vandens kolonėlę ir šalto rūko generatorių prie Sinagogų komplekso, Senosios Rinkos aikštėje. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Nevėžio upės ties Didžiosios Rinkos aikšte Kėdainių mieste (Senojo uosto teritorijos) pritaikymas lankymui: pritaikymas neįgaliesiems ir mažosios infrastruktūros elementų (suoliukių, šiukšliadėžių, informacinės infrastruktūros) įrengimas. | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.3
Vytauto Ulevičiaus medžio skulptūrų muziejaus (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) pritaikymas lankymui: sutvarkant ir pritaikant neįgaliesiems Janušavos aikštės laiptus (J. Basanavičiaus g., Kėdainiai) ir įrengiant mažosios architektūros elementus.
Nevėžio slėnio ir Česlovo Milošo gimtinės vietos (kultūros paveldo objektas) (Šetenių k., Vilainių sen.) pritaikymas lankymui, senajame Upytės kelyje, kertančiame Nevėžio slėnį bei einančiame pro Č.Milošo gimtinės vietą, įrengiant atokvėpio aikšteles (5 vnt.), informacinę infrastruktūrą, mažosios architektūros elementus. Aikštelės bus įrengiamos ties kelio pradžia ir pabaiga (nuo Tiskūnų k., kelias atsišakoja nuo pagrindinio asfaltuoto Kėdainių–Krekenavos kelio iki Gineitų k., ir nuo Gineitų k. šalia Nevėžio iki medinio pėsčiųjų tilto prie Surviliškio k.) maždaug kas 2 km (visas tvarkomos atkarpos atstumas preliminariai 10 km).
1.1.10. | Šaltinių ir Revuonos upelio Prienų mieste pritaikymas lankymui | Prienų mieste esančių šaltinių pritaikymas lankymui: priėjimų, laiptelių, tiltelių, aikštelių, apšvietimo, pavėsinių, informacinių stendų ir mažosios architektūros elementų įrengimas. Šaltiniai Prienų mieste: Medelyno g. – 2 šaltiniai, Revuonos g. – 3 šaltiniai, Revuonos parke (Dariaus ir Girėno g./ Žemaitės g.) – 2 šaltiniai. | I | Prienų RSA | 2026 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. | 700000 | 595000 | 0 | 105000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 2400
|  | Revuonos upelio Prienų mieste pritaikymas lankymui: upelio aplinkos sutvarkymas, tiltelio per Revuonos upelį, terasos ir mažosios architektūros elementų įrengimas. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.24
1.1.11. | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo, Nemuno upės ir Karinio miestelio Prienų r. sav. pritaikymas lankymui | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo ir Nemuno upės pritaikymas lankymui, įrengiant pėsčiųjų - dviračių taką nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo (kultūros paveldo objektas) (ties Vyatuto g. 2, Prienai) iki Paukščių stebėjimo vietos (Paupio g. 32, Prienai). | I | Prienų RSA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 5562133.44 | 4727813.42 | 0 | 834320.02 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 7250
|  | Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (kultūros paveldo objektas) pritaikymas lankymui: automobilių stovėjimo aikštelės ir mažosios architektūros elementų įrengimas (teritorija šalia Vytenio g. 12, Prienai). | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.72
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.5
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) |  | 600
1.1.12. | Balbieriškio buvusios dvaro sodybos Prienų r. sav. pritaikymas lankymui | Balbieriškio buvusios dvaro sodybos (kultūros paveldo objektas) (Balbieriškio miestelyje, šalia M. Krupavičiaus alėjos) pritaikymas lankymui: pėsčiųjų - dviračių takų su mažosios architektūros elementais įrengimas, apšvietimo ir tiltelių įrengimas parke. | I | Prienų RSA | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 500000 | 425000 | 0 | 75000 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 83000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 8.3
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 100
1.1.13. | Čiudiškių, Dukurnonių, Klebiškio, Lepelionių, Norkūnų I, Norkūnų II, Pašlavančio, Pašventupio I, Pelekonių IV piliakalnių ir Surmiaus ežero Prienų r. sav. pritaikymas lankymui | Čiudiškių piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Eglinės g., Čiudiškių k.): automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki piliakalnio laiptų, mažosios architektūros elementų, pavėsinės įrengimas. | I | Prienų RSA | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 2383000 | 2025550 | 0 | 357450 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 108400
|  | Dukurnonių piliakalnis, vadinamas Bobų kalnu arba Paukščių piliakalniu (kultūros paveldo objektas) (Surmiaus g., Dukurnonių k., Jiezno sen.), ir Surmiaus ežeras, prie kurio yra piliakalnis: privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelės, pavėsinės ir mažosios architektūros elementų įrengimas. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Klebiškio piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Piliakalnio g., Klebiškio k., Šilavoto sen.): piliakalnio laiptų, mažosios architektūros elementų, pavėsinės, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų tako nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki piliakalnio ir pėsčiųjų tako aplink piliakalnį įrengimas. | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 10.84
Lepelionių piliakalnis vadinamas Napoleono kepure (kultūros paveldo objektas) (Lepelionių k., Stakliškių sen.): privažiavimo kelio, aikštelės, mažosios architektūros elementų, pavėsinės ir pėsčiųjų tako iki piliakalnio įrengimas.
Norkūnų I piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Pašilės g., Norkūnų k., Balbieriškio sen., šalia Mikasos upelio) ir Norkūnų II piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Pašilės g., Norkūnų k., Balbieriškio sen., ant Nemuno kranto, šalia Skardupio upelio): abu piliakalnius jungiančio kelio įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, piliakalnių laiptų įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas (suoliukai, stendai, pavėsinės).
Pašlavančio piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Pašlavančio g., Pašlavančio k., Šilavoto sen., šalia Šlavantos upelio): privažiavimo kelio sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės, pavėsinės įrengimas.
Pašventupio I piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Vingio g. / Beržų g., Pašventupio k., Pakuonio sen. šalia Blandušės upelio): pėsčiųjų takų, laiptų, mažosios architektūros elementų, automobilių parkavimo aikštelių (2 vnt), vandens pralaidos su žiotimis (paviršinius vandens srautus reguliuojanti priemonė) įrengimas.
Pelekonių IV piliakalnis (kultūros paveldo objektas) (Miško g., Pelekonių k.): privažiavimo kelio, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas.
1.1.14. | Religinių ir pažintinių objektų pritaikymas lankymui Raseinių rajono savivaldybėje | Dubysos upės pritaikymas lankymui, Padubysio kaime Lakštingalų poilsiavietėje, Kalniškių kaime, Lyduvėnų miestelyje įrengiant: poilsiavietes su mažąja architektūra, grilio vietomis, atviromis stoginėmis, mediniais gultais, terasiniais laiptais pagal universalaus dizaino principus. | I | Raseinių RSA, partneris: VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 3211117.6471 | 2729450 | 0 | 481667.65 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 2800
|  | Lyduvėnų geležinkelio tilto (kultūros paveldo objektas) (Lyduvėnų mstl.) pritaikymas lankymui, įrengiant apžvalgos aikštelę / regyklą tilto prieigose. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Dubysos upės ties Betygalos mstl. ir Ugionių k., Betygalos sen. pritaikymas lankymui įrengiant (modernizuojamas pritaikant pagal universalaus dizaino principus): - poilsio vietą su atviromis stoginėmis ir grilio vietomis kairiajame Dubysos upės krante (ties Betygalos mstl.); - kabantį tiltą per Dubysos upę (ties Ugionių k.). | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.28
|  | Betygalos valsčiaus valdybos pastato (kultūros paveldo objektas) (Dubysos g. 8, Betygala) ir Raseinių rajono kultūros centro (kultūros paveldo objektas) (Rožių g. 2, Betygala), kuris buvo Rusijos valstybinio banko filialas, pritaikymas lankymui: - viešojo tualeto (Sporto g. 1, Betygala) įrengimas; - automobilių stovėjimo aikštelės prie Sporto gatvės įrengimas; - pėsčiųjų takų (palei valsčiaus pastatą, iki WC, palei Sporto gatvę prie Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčios (Sporto g. 2, Betygala) iki automobilių aikštelės ir iki kultūros centro) įrengimas; - mažosios architektūros elementų įrengimas. | [8 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2000
|  | Dainų slėnio (Maironio g. 12B ir 12C, Ariogala) pritaikymas lankymui: automobilių stovėjimo aikštelės, WC su reikalingais inžineriniais tinklais, aktyvaus laisvalaikio zonos bei vaikų žaidimo aikštelių, teritorijos apšvietimo, pontoninės prieplaukos vandens transporto priemonėms, mažosios architektūros elementų bei kabančio tilto įrengimas. | [8 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2
|  | Dubysos upės ties Ariogala pritaikymas lankymui, įrengiant: - poilsiavietę prie Dubysos upės su mažosios architektūros elementais ir aktyvaus laisvalaikio ir vaikų zonomis; - pėsčiųjų - dviračių taką iki poilsiavietės; - poilsio zonas pėsčiųjų - dviračių take su mažosios architektūros elementais; - autonomiškai veikiantį apšvietimą take; - dviračių parkavimo vietas prie poilsiavietės. | [8 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 600
Šiluvos šilo ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos (kultūros paveldo objektas) (M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl.) pritaikymas lankymui: - prieš įvažiavimą į Šiluvą nuo Raseinių miesto pusės, sudarant galimybę aplankyti kryžių kelią ir Šiluvos šilą, įrengiama automobilių sustojimo aikštelė, pavėsinės, suoleliai, WC, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementai; - Šiluvos mstl., vykstant link Tytuvėnų, įrengiama poilsio aikštelė, pritaikant lankymui Šiluvos šilą, sujungiant esantį pėsčiųjų - dviračių taką su Šiluvos miestelyje esančiais pėsčiųjų - dviračių takais (nuo poilsio aikštelės iki Tytuvėnų dviračių tako). Poilsiavietėje planuojamas pavėsinės, suolelių, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementų įrengimas; - poilsio aikštelė su gražiu vaizdu į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką ir pėsčiųjų tako įrengimas, poilsio aikštelėje numatomas suolelių, stoginės, autonomiškai veikiančios stotelės su krovikliais ir Wifi, mažosios architektūros elementų įrengimas; - poilsiavietės prie autobusų ir automobilių sustojimo aikštelės įrengimas prie Jono Pauliaus II nusileidimo aikštės (Laukų. g 7, Šiluva). Poilsiavietėje bus įrengta: statinys su stogine, WC, lauko apšvietimu, pavėsinė, lauko stalai su suoliukais ir kt. mažoji architektūra.
Poeto Maironio tėviškės sodybos (kultūros paveldo objektas) (Bernotų k.) pritaikymas lankymui: pėsčiųjų tako nuo Pasandravio k. iki Bernotų k., skirto tiesiogiai patekti į poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietą, įrengimas; tiltelio per Sandravą statyba (pagal universalaus dizaino principus), mažosios architektūros, informacinių ženklų, nuorodų, stendų, dviračių stovų įrengimas.
Paminklo „Žemaitis" (kultūros paveldo objektas) ir prezidento A.Smetonos sodinto ąžuolo, esančių Raseinių miesto aikštėje, pritaikymas lankymui, rekonstruojant aikštę pagal universalaus dizaino principus, įrengiant apšvietimą, mažąją architektūrą, atnaujinant želdinius greta objektų bei įrengiant turistinių autobusų sustojimo aikštelę (tvarkomos aikštės teritorijoje) lankytojų grupėms.
Turizmo vartų į Kauno regioną įrengimas Raseinių miesto aikštėje: lengvų konstrukcijų stiklinio statinio su informacijos apie Kauno regiono turizmo maršrutą teikimo patalpa ir higienos patalpomis lankytojams įrengimas.
1.1.15. | Piliakalnių lankymui reikalingos infrastruktūros sutvarkymas ir įrengimas Raseinių r. savivaldybėje | Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Padubysio k., Raseinių sen.), vad. Kaukuru, pritaikymas lankymui: laiptų, informacinės infrastruktūros įrengimas. | I | Raseinių RSA, partneris: Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija | 2025 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 1233000 | 1048050 | 0 | 184950 | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kv.m.) | 0 | 2900
|  | Kejėnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Kejėnų k., Ariogalos sen.), vad. Kaukuru, Švedų bokštu, pritaikymas lankymui: laiptų, informacinės infrastruktūros, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. | [8 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
|  | Molavėnų / Griaužų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Molavėnų k.), vad. Kauprėmis, pritaikymas lankymui, rekonstruojant pagrindinį pėsčiųjų taką, įrengiant apžvalgos (poilsio) aikštelę piliakalnio apačioje ir mažąją architektūrą. | [8 empty] | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0.29
|  | Raseinių piliakalnio (kultūros paveldo objektas) Raseinių mieste, vad. Prabauda, pritaikymas lankymui: pėsčiųjų ir / ar dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelės, informacinės infrastruktūros, apšvietimo ir mažosios architektūros elementų įrengimas, poilsio zonų (Prabaudos parke) įrengimas. | [8 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2.35
|  | Lyduvėnų piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Piliakalnio g., Lyduvėnų mstl.), vad. Danutės piliakalniu, pritaikymas lankymui: mažosios architektūros, laiptų į piliakalnį, pėsčiųjų takų, informacinės infrastruktūros įrengimas. | [8 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 1500
1.1.16. | Darnaus judumo infrastruktūros diegimas Birštono mieste | 1. Pėsčiųjų – dviratininkų tilto per Nemuną įrengimas Birštono mieste – tiltu bus sujungtos Vaižganto – Algirdo gatvių ir Turistų – Kampiškių gatvių sankryžos. 2. Dviračių – pėsčiųjų tako jungties įrengimas nuo viaduko per A16 magistralinį kelią iki Lakštingalų tako – įrengiama dviračių – pėsčiųjų tako atkarpa nuo Slyvų g. iki Astrų g. sankryžų. | I | Birštono SA | 2025 m. IV ketv. | 2029 m. III ketv. | 10035000 | 6920661 | 0 | 3114339 | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0.6
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 10000
1.2. Strategijos uždavinys
Padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų įvairovę
1.2.1. | Jungtinės veiklos sutarties dėl neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo Kaišiadorių, Raseinių ir Jonavos rajonų savivaldybėse pasirašymas | Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurią Kaišiadorių r. savivaldybė įsipareigoja užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programai „IT kūrybos spiečius" vykdyti skirti žmogiškuosius išteklius, sukurti informacinių technologijų sistemą ir palaikyti jos veikimą, o Raseinių r. ir Jonavos r. savivaldybės įsipareigoja užtikrinti programos vykdymą per savo įsteigtus ar atrinktus viešosios paslaugos teikėjus bei esant poreikiui užtikrinti pavėžėjimą mokiniams į bendradarbiaujančiose savivaldybėse vykstančias veiklas, pasirašymas. | NI | Kaišiadorių, Raseinių ir Jonavos rajonų savivaldybės | 2024 m. III ketv. | 2025 III ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudaryta jungtinės veiklos sutartis (skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (skaičius) | 0 | 1*
1.2.2. | Jungtinės veiklos sutarties dėl neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimo Kėdainių ir Jonavos rajonų savivaldybėse pasirašymas | Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurią Kėdainių r. savivaldybė įsipareigoja užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo programos „Išmaniųjų akademija" vykdymą savo savivaldybės teritorijoje, o Jonavos r. savivaldybė įsipareigoja užtikrinti mokinių pavėžėjimą į Kėdainių r. savivaldybėje vykdomas programos veiklas, pasirašymas. | NI | Jonavos ir Kėdainių rajonų savivaldybės | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. II ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudaryta jungtinės veiklos sutartis (skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (skaičius) | 0 | 1*
1.2.3. | Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse | Neformaliojo švietimo programai „IT kūrybos spiečius“ vykdyti Kaišiadorių Šventosios Faustinos ugdymo centre (Gedimino g. 118, Kaišiadorys), Kaišiadorių meno mokykloje (Gedimino g. 85, Kaišiadorys), Raseinių r. kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai) ir Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje (Žeimių g. 20, Jonava) bus: - įrengtos patalpos; - įsigyta robotų / kobotų technologijų įranga; - įsigyta audiovizualinio montažo technologijos įranga; - įsigyta 3D spausdinimo technologijos įranga; - įsigyta informacinių sistemų inžinerijos technologijos įranga; - įsigyta mechatronikos technologijos įranga; - įsigytos veikloms vykdyti reikalingos priemonės. | I | Kaišiadorių RSA, partneriai: Kaišiadorių meno mokykla, Raseinių RSA, Raseinių r. kultūros centras, Jonavos RSA, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 1266612.5 | 1076620.62 | 0 | 189991.88 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 3800
1.2.4. | Kėdainių kalbų mokyklos pritaikymas vykdyti neformaliojo švietimo programą „Išmaniųjų akademija" | Kėdainių kalbų mokykla (Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai) bus pritaikytos vykdyti neformaliojo švietimo programą „Išmaniųjų akademija": - bus įrengtos medijų ir kūrybiškumo, gamtos mokslų, technologijų ir pasaulio kultūrų virtuvės erdvės; - bus įrengta edukacinė stacionari lauko erdvė; - bus įsigyta veikloms vykdyti reikalinga programinė ir kita įranga, baldai ir kt. priemonės. | I | Kėdainių RSA, partneris: Kėdainių kalbų mokykla | 2025 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 941176.48 | 800000 | 0 | 141176.48 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 3600
1.3. Strategijos uždavinys
Padidinti tikslinės grupės dalyvavimą krūties vėžio prevencinėje programoje
1.3.1. | Jungtinės veiklos sutarties dėl krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos prieinamumo didinimo Kaišiadorių, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybėse pasirašymas | Jungtinės veiklos sutarties, pagal kurią Jonavos r. savivaldybė įsipareigoja užtikrinti Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos vykdymą jų įsigytu mobiliu mamografu Jonavos r., Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių teritorijoje (numatant mobilaus mamografo paslaugų teikimo grafiką, atliekant mamogramas mobiliu mamografu bei jas įvertinant ir kt., atsižvelgiant į atlikto mamografinio tyrimo radinius), o Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybės įsipareigoja užtikrinti informacijos apie programos vykdymo sklaidą teikimą ir prireikus skirti kitus išteklius reikalingus programos savivaldybėje vykdymui, pasirašymas. | NI | Kaišiadorių, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybės | 2024 m. IV ketv. | 2025 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudaryta jungtinės veiklos sutartis (skaičius) | 0 | 1
[11 empty] | R - Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (skaičius) | 0 | 1
1.3.2. | Krūties vėžio prevencinės programos prieinamumo didinimas Jonavos, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse | Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programai (3 kartus per savaitę po 8 valandas) vykdyti VšĮ Jonavos ligoninė (Žeimių g. 19, Jonava): - įsigys mobilų mamografą; - įsigys techninę mobilaus mamografo priežiūrą. | I | Jonavos RSA, partneris: VšĮ Jonavos ligoninė | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. | 350000 | 297500 | 0 | 52500 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2200
* Įgyvendinant .1.2.1 ir 1.2.2 veiksmus (abu kartu) bus sukurta viena (ta pati) bendrai teikiama viešoji paslauga..