## Planas
RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RASEINIŲ SENIŪNIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE 2021 METŲ SENIŪNIJOS VEIKLĄ
Raseinių seniūnija yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos filialas, kurios plotas 147,82 kv. km. Seniūnijoje yra 52 kaimai, suskirstyti į 8 seniūnaitijas: Alėjų, Arškainių, Gabšių, Gruzdiškės, Lenkelių, Norgėlų, Ramonų, Šarkių. Veikia 8 visuomeninės organizacijos: Alėjų , Gabšių, Gintaro Lenkelių, Mirklių Norgėlų, Ramonų kaimo bendruomės ir kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“. Jos organizuoja įvairius renginius, rašo projektus, dalyvauja įvairiuose programose. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos tradiciniame saugaus eismo konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2020-2021 m. “ iš 126 bendruomenių prizines vietas užėmė Ramonų ir Mirklių kaimo bendruomenės. Raseinių seniūnijoje 2021 metų sausio 1 d. gyveno 3096 gyventojai, o metų pabaigoje 3070. 1752 gyventojai yra nuo 25 iki 65 metų. Nuo 7 iki 25 metų seniūnijoje gyvena 583 gyventojai. Beveik tiek pat 570 gyventojai yra vyresni nei 65 metai. Seniūnijoje registruoas 151 bedarbis, kas sudaro 8% darbingo amžiaus gyventojų. 2021 metais Raseinių rajono savivaldybės administracijos Raseinių seniūnijos veiklos programai įgyvendinti skirta 67 652 Eur. Raseinių seniūnija prižiūri 92,58 km. kelių su žvyro danga. Keliai buvo greideriuojami ir žvyruojami. Jų taisymui panaudota 680 t žvyro, 170 t smėlio, 170 t smulkinto betono. Asfalto duobių taisymui išleista 7 000 eurų. Duobės sutvarkytos Alėjų, Andrušaičių, Gabšių, Ginčaičių, Gruzdiškės, Norgėlų, Ramonų, Šarkių kaimuose, 2021 m. išasfaltuota Andrušaičių kaimo Bokšto gatvė iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėse“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ Išasfaltuota Ramonų kaimo Žibuoklių gatvė ir 55 m. Aušros gatvės atkarpa, jungianti asfaltuotas Bokšto ir Aušros gatves. Už dalį privačių lėšų ir dalį KPP lėšų išasfaltuota Smėliakalnio gatvės dalis Sukuriškių kaime. Sienaujamama 14,78 ha teritorija, pakelėse kertami menkaverčiai krūmai , renkamos šiukšlės, valomi šaligatviai, prižiūrima Lakštingalos poilsiavietė, prižiūrimos Alėjų I ir Alėjų II veikiančios kapinės. 2021 m. įrengti nauji metaliniai vartai Alėjų I kapinėse., vanduo atvestas į Alėjų II kapines. Raseinių seniūnijoje apšvietimo linijų ilgis siekia 20,575 km. Šviečia 258 šviestuvai. Atnaujinti 38 susidėvėję seniūnijoje gatvių šviestuvai, juos keičiant į LED šviestuvus ir papildomai įrengtas apšvietimas Sukuriškių kaimo Pašlaitės gatvės atkarpoje, kurioje sumontuota 15 šviestuvų. 2021 metais seniūnijoje gauti ir užregistruoti 133 dokumentai ir gyventojų prašymai, neatlygintinai atlikti 87 notariniai veiksmai. Vykdant gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas atlikti 287 veiksmai: 133 atvykimo deklaracijos; 18 išvykimo deklaracijų, gautas 31 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, išduotos 82 pažymos dėl gyvenamosios vietos, išduota 19 pažymų namų savininkams apie gyvenamąją vietą, 4 gyventojai įrašyti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Parengtas 2022 metų dokumentacijos planas, suderintas su Kauno regionio valstybiniu archyvu dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktas.2021 m. .vyko 3 seniūnaičių sueigos. Dviejose išplėstinėse seniūnaičių sueigose, buvo svarstyti gyventojų užimtumo, gatvių apšvietimo, kelių ir gatvių priežiūros, kultūrinių renginių organizavimo klausimai.
II. ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS, VEIKLOS, PANAUDOTI ASIGNAVIMAI IR PASIEKTI REZULTATAI
lentelė
Kodas | SVP strateginio tikslo, programos, tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas | Seniūnijos planuotos veiklos | Asign. valdytojas | Atsakingas (-i) asmuo (-ys) | Lėšų šaltinis | 2021 m. išlaidos |  | Proceso/indėlio vertinimo kriterijai |  |  |  | Pastaba, jei rodiklis nepasiektas ar viršytas
[6 empty] | Skirtos lėšos | Faktiškai panaudotos lėšos | Rodiklis | Mato vnt. | 2021 m. | 2021 m.
[10 empty] | Planas | Faktas
1 | Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius
01. | Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa | [5 empty] | 2273.94
01.01 | Užtikrinti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą , didinant valdymo efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę | [5 empty] | 2273.94
01.01.01 | Valdžios, valdymo ir administravimo veikla ir jos tobulinimas | [5 empty] | 2273.94
01.01.01.14 | Reprezentacinės išlaidos | Jubiliatų pasveikinimui, svečių sutikimui atstovavimas Raseinių seniūniją įvairių renginių metu | RRSA Raseinių seniūnija 288627410 | Rolandas Klusas | SB | 2279 | 2273.94 | Pasveikintų jubiliatų, konkursų, varžybų dalyvių, seniūnijos svečių | asm. | 47 | 47 | 100%
10. | Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa | [5 empty] | 17799.36
10.01 | Užtikrinti gyventojų viešąjį saugumą | [5 empty] | 17799.36
10.01.02 | Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą | [5 empty] | 17799.36
10.01.02.01 | Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas | RRSA Raseinių seniūnija 288627410 | Rolandas Klusas | SB | 17800 | 17799.36 | Prižiūrimų kelių su žvyro darnga ilgis km. | km | 92.75 | 92.75 | 100%
10.02 | Užtikrinti teritorijų sanitarinę higieninę būklę | [5 empty] | 12995.1
10.02.01 | Tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo teritorijas ir tvarkyti atliekas | [5 empty] | 12995.1
10.02.01.07 | Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas (seniūnijų teritorijų, kelių, gatvių, šaligatvių sanitarinis valymas, žalių plotų ir medžių, kapinių priežiūra) | Gyvenviečių viešųjų erdvių, istorijos ir kultūros paveldo, kapinių, vandens telkinių pakrančių , šaligatvių ir vietinės reikšmės kelių pakraščių priežiūros darbai | RRSA Raseinių seniūnija. 288627410 | Rolandas Klusas | SB | 13000 | 12995.1 | Aikštelių valymo plotas kv.m. prižiūrimų kapinių plotas -ha prižiūrimų žaliųjų plotų dydis ha | kv. m. ha | 8065 2 ,32 14,78 | 8065 2,32 14,78 | 100%
10.02.02 | Tinkamai prižiūrėti komunalinės paskirties objektus | [5 empty] | 30172.8
10.02.02.03 | Komunalinio ūkio objektų (gatvių apšvietimo tinklų, pirčių ir kitų smulkių objektų) priežiūra ir paprastasis remontas | Seniūnijo gatvių el. tinklų bei gatvių apšvietimo, kapinių, viešųjų tualetų, priežiūra, smulkaus lauko inventoriaus( suolų, skelbimų lentų, šiukšliadėžių) remontas. | RRSA Raseinių seniūnija 288627410 | Rolandas Klusas | SB | 30173 | 30172.8 | Gatvių el. tinklų ilgis km. Gatvių apšvietimo vnt. | km vnt. | 20.575 258 | 20,575 258 | 100%
10.02.02.04 | Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos | Visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų aprū-pinimas darbui reikalingomis priemonėmis, kuro išlaidų, susijusių su visuomenei naudingos veiklos orga-nizavimu, dengimas | RRSA Raseinių seniūnija 288627410 | Rolandas Klusas | SB | 4400 | 4379 | visuomenei naudingus darbus atliekančių asmenų sk. | asm. | 34 | 17 | Dėl Covid 19 pandemijos ir karantino paskelbimo sirgimo.Įvykdyta tik 50 %
|  |  |  | Iš viso: | SB | 67652 | 67620.2